|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO FACULDADE DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET ELÉTRICA |
| --- | --- |

Projeto de Pesquisa

Horta Inteligente Sustentável

Coordenador: Prof. Dr. Saulo Roberto Sodré dos Reis

Departamento de Engenharia Elétrica

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

Equipe: 	Richard Riam Neres Ferreira

Leonardo Hideki Bonetti

Gabriel Matos Rocha

Giulia Fernandes Ferreira Almeida

Cuiabá, janeiro de 2026.

# Sumário

1. Resumo	3

2. Justificativa	3

3. Introdução	4

4. Revisão bibliográfica	5

4.1 Protótipo de horta indoor automatizada com IoT	5

4.2 Sistema de irrigação automatizada utilizando ESP32	5

5. Objetivos e Metas	6

5.1. Objetivos Gerais	6

5.2. Objetivos Específicos	6

5.2.1. pesquisa e requisito	6

5.2.2. integração de dados externos	6

5.2.3. desenvolvimento de lógica avançada	6

5.2.4. infraestrutura de comunicação	6

5.2.5. monitoramento e big data	7

5.2.6. validação e sustentabilidade	7

5.2.7. educação e disseminação	7

6. Metodologia	7

6.1 Revisão de Literatura e Análise de Necessidades	7

6.1.1. revisão bibliográfica	7

6.1.2. estudo de tecnologias aplicáveis	7

6.1.3. análise de necessidades hídricas	8

6.1.4. avaliação de viabilidade	8

6.2 Desenvolvimento do Sistema e Prototipagem	8

6.2.1. arquitetura de comunicação e mqtt.	8

6.2.2. algoritmo de decisão em linguagem c.	8

6.2.3. implementação do node-red e banco de dados.	8

6.2.4. Construção Física e Instalação.	9

6.3.1. análise quantitativa de economia hídrica.	9

6.3.2. testes de estresse e conectividade.	9

6.3.3. coleta de métricas no node-red.	9

6.3.4. resultados e relatório final.	9

7. Cronograma	9

8. Resultados esperados	11

9. Participantes do Projeto	12

10. Referências Bibliográficas	12

# Resumo

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento e a validação de uma horta inteligente sustentável baseada em sistemas de automação de baixo custo, utilizando conceitos de Internet das Coisas (IoT), sensores ambientais e microcontroladores. A proposta visa automatizar processos essenciais ao cultivo, como a irrigação, por meio do monitoramento em tempo real de variáveis como umidade do solo e temperatura, promovendo o uso eficiente dos recursos hídricos e melhores condições de cultivo. A metodologia envolve a implementação de um sistema embarcado capaz de coletar, processar e transmitir dados, permitindo a análise do desempenho da horta e a tomada de decisões automatizadas. Espera-se que esse projeto alinha-se às demandas da Indústria 4.0 e a promoção da consciência ambiental e que contribua para a formação tecnológica, técnica e científica dos participantes envolvidos.

# Justificativa

Este projeto surge da necessidade de produzir conhecimento científico acerca do desenvolvimento e validação de sistemas de automação de baixo custo aplicados à agricultura sustentável, bem como pela oportunidade de formar pessoas mais preparadas tecnicamente a com competências em eletrônica, programação e IoT, alinhadas às demandas da Indústria 4.0.

O avanço da Internet das Coisas (IoT) e dos sistemas embarcados tem possibilitado a criação de soluções inteligentes para a agricultura, promovendo maior eficiência produtiva e sustentabilidade ambiental. Entretanto, grande parte dessas soluções ainda apresenta custos elevados ou complexidade de implementação, dificultando sua adoção em ambientes educacionais e em pequenos sistemas produtivos.

Nesse contexto, torna-se relevante investigar alternativas tecnológicas acessíveis que integrem sensores, microcontroladores e sistemas de comunicação, capazes de automatizar processos essenciais, como a irrigação, e fornecer dados confiáveis sobre variáveis ambientais. Além de contribuir para a redução do desperdício de água, tais sistemas possibilitam a análise de dados em tempo real e o desenvolvimento de estratégias mais eficientes de manejo.

Portanto, espera-se, como resultados, a redução do desperdício hídrico, a melhoria das condições de cultivo, a geração de dados para análise científica e a validação do sistema automatizado como uma solução eficiente e replicável. Além disso, o projeto busca evidenciar o potencial pedagógico da horta inteligente como ferramenta de apoio ao ensino de tecnologia e sustentabilidade, contribuindo para a formação científica e ambiental dos estudantes envolvidos.

# Introdução

Observa-se, nos últimos anos, uma crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental e o uso racional dos recursos naturais, especialmente no que se refere à gestão da água e à produção de alimentos em ambientes urbanos e educacionais. Nesse contexto, práticas como a implantação de hortas escolares têm se mostrado importantes ferramentas pedagógicas, ao promoverem a educação ambiental, a conscientização ecológica e a integração entre teoria e prática. No entanto, a manutenção dessas hortas ainda enfrenta desafios relacionados ao desperdício de água, à dependência de processos manuais e à falta de monitoramento adequado das condições do solo e do ambiente.

Paralelamente, o avanço das tecnologias digitais e da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) tem possibilitado o desenvolvimento de soluções inteligentes voltadas à automação e ao monitoramento remoto de sistemas físicos, contribuindo para maior eficiência, economia de recursos e tomada de decisões baseada em dados. Nesse cenário, a automação de hortas por meio de sensores, microcontroladores e sistemas de comunicação representa uma alternativa promissora para tornar o cultivo mais sustentável e tecnologicamente alinhado às demandas da chamada Indústria 4.0.

Diante desse contexto, a pesquisa intitulada “Horta Inteligente  Sustentável”, inserida no conjunto de atividades do PET Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), propõe o desenvolvimento de um sistema automatizado para hortas escolares, utilizando tecnologias de baixo custo e fácil replicação. O projeto prevê o uso de um microcontrolador ESP32, sensores de umidade e temperatura do solo, válvulas de controle de irrigação e um sistema de comunicação baseado no protocolo MQTT, com a criação de um servidor capaz de intermediar a comunicação entre o sistema instalado na escola e a equipe responsável pelo monitoramento.

Além de contribuir para a redução do desperdício de água por meio do controle inteligente da irrigação, o projeto possui um forte caráter educacional, ao capacitar estudantes, professores e gestores escolares para o contato com conceitos fundamentais da IoT, da automação e do Trabalho 4.0. A iniciativa busca, assim, promover a alfabetização tecnológica, estimular o pensamento crítico e aproximar os alunos da realidade das tecnologias emergentes, cada vez mais presentes no mercado de trabalho contemporâneo.

Dessa forma, o projeto de Horta Inteligente Sustentável consolida-se como uma proposta que integra tecnologia, educação e sustentabilidade, alinhando-se aos princípios de eficiência, responsabilidade ambiental e inovação. Ao unir automação e formação educacional, a iniciativa contribui para o desenvolvimento de soluções práticas com impacto social, fortalecendo o papel da universidade na promoção de uma educação mais moderna, consciente e conectada com os desafios do século XXI

# Revisão bibliográfica

O uso de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e sistemas envolvidos na agricultura tem se consolidado como uma alternativa eficiente para promover sustentabilidade, automação e monitoramento em tempo real de variáveis ambientais. No contexto nacional, diversos trabalhos apresentam soluções voltadas à automação de hortas e sistemas de irrigação, utilizando sensores, microcontroladores e plataformas de monitoramento, os quais podem servir de base para o desenvolvimento e aprimoramento de novos sistemas de horta inteligente.

## Protótipo de horta indoor automatizada com IoT

O trabalho desenvolvido por Jessica Oliveira Soares na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) propôs a construção de um protótipo de horta indoor automatizada utilizando sensores de umidade do solo, temperatura e umidade do ar, além de atuadores responsáveis pelo controle da irrigação e iluminação.

O sistema foi implementado com microcontroladores Arduino e ESP8266, possibilitando a coleta e o envio de dados para uma plataforma online, permitindo o monitoramento remoto das condições de cultivo. Esse modelo demonstra a viabilidade da automação de hortas em pequena escala e a importância da integração entre sensores, microcontroladores e comunicação em rede. Tais características podem ser diretamente aproveitadas no presente no presente projeto, especialmente na automação da irrigação e no monitoramento contínuo das variáveis ambientes.

## Sistema de irrigação automatizada utilizando ESP32

O artigo publicado na Revista Eletrônica REASE apresenta o desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente  utilizando o microcontrolador ESP32 e sensores de umidade do solo. O sistema é capaz de acionar automaticamente a irrigação conforme os níveis de umidade detectados, além de disponibilizar as informações para visualização via internet.

Esse estudo evidencia a eficiência do ESP32 como unidade central de controle em aplicações de automação agrícola e reforça sua adequação para sistemas de baixo custo. A abordagem utilizada pode servir como referência para a implementação da lógica de controle e para a escolha do microcontrolador no projeto de horta inteligente.

Aplicações de IoT na agricultura

O trabalho apresentado nos anais do evento Latinoware, da Sociedade Brasileira de Computação, discute aplicações de IoT voltadas ao monitoramento agrícola, destacando o uso de sensores, sistemas embarcados e comunicação em rede para coleta e análise de dados ambientais. Os autores evidenciam que essas tecnologias contribuem para a redução de desperdícios, otimização de recursos e melhoria do manejo agrícola.

# Objetivos e Metas

## Objetivos Gerais

Desenvolver e implementar um sistema de Horta Inteligente Sustentável com Lógica Preditiva para ambiente escolar, utilizando o microcontrolador ESP32 e o protocolo MQTT. O projeto visa otimizar o manejo hídrico através do cruzamento de dados sensoriais locais com previsões meteorológicas em tempo real, promovendo a eficiência energética, a economia de água e a alfabetização tecnológica e ambiental dos alunos em conceitos de IoT e Indústria 4.0.

## Objetivos Específicos

### pesquisa e requisito

Realizar o levantamento de requisitos técnicos, definindo os limiares críticos de umidade do solo e os parâmetros de evapotranspiração necessários para as culturas específicas da horta escolar.

### integração de dados externos

Implementar a comunicação entre o ESP32 e a API OpenWeatherMap para a extração de variáveis meteorológicas (probabilidade de chuva, volume de precipitação, temperatura e umidade do ar).

### desenvolvimento de lógica avançada

Programar algoritmos em linguagem C que utilizem o Déficit de Pressão de Vapor (VPD) e previsões climáticas para a tomada de decisão autônoma sobre o adiamento ou intensificação da irrigação.

### infraestrutura de comunicação

Estruturar uma rede de dados baseada no protocolo MQTT, garantindo a comunicação bidirecional de baixa latência entre o hardware instalado na escola e a central de monitoramento.

### monitoramento e big data

Desenvolver um dashboard interativo via Node-RED integrado a um banco de dados, permitindo o armazenamento histórico e a visualização em tempo real do status do sistema e da economia de água gerada.

### validação e sustentabilidade

Validar a eficiência do protótipo em ambiente real, mensurando a redução percentual do desperdício de água em comparação com sistemas de irrigação temporizada convencionais.

### educação e disseminação

Capacitar a comunidade escolar nos pilares do projeto (Eletrônica, Programação e Sustentabilidade), utilizando o sistema como um laboratório vivo de tecnologias emergentes.

# Metodologia

A metodologia empregada nesta pesquisa baseia-se em revisão de literatura, análise de variáveis agronômicas, desenvolvimento de sistemas embarcados e validação experimental, seguindo uma abordagem de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). O processo está organizado em três fases inter-relacionadas:

## Revisão de Literatura e Análise de Necessidades

Esta fase visa fundamentar o projeto teoricamente e definir os parâmetros críticos para a irrigação inteligente. Os quais incluem:

### revisão bibliográfica

Análise de artigos sobre agricultura de precisão, Internet das Coisas (IoT) aplicada ao manejo de recursos hídricos e estudos sobre a Equação de Penman-Monteith (para entender a base da evapotranspiração e VPD).

### estudo de tecnologias aplicáveis

Avaliação técnica do microcontrolador ESP32, sensores capacitivos de umidade do solo (menos sujeitos à corrosão) e protocolos de comunicação, especificamente o MQTT.

### análise de necessidades hídricas

Estudo das culturas presentes na horta da escola para definir o "limiar crítico" de umidade e as necessidades de volume de água (mm) por ciclo.

### avaliação de viabilidade

Definição da infraestrutura de rede Wi-Fi da escola, escolha do Broker MQTT e seleção da API meteorológica (OpenWeatherMap).

## Desenvolvimento do Sistema e Prototipagem

Com base nos requisitos, será desenvolvido o hardware e o software integrando a lógica de decisão meteorológica:

### arquitetura de comunicação e mqtt.

Configuração do fluxo de dados entre o ESP32 e o servidor Node-RED, definindo tópicos para sensores, previsão do tempo e status da válvula.

### algoritmo de decisão em linguagem c.

Implementação da lógica no esp 32 para processamento de JSON via biblioteca Arduino Json. Cálculo do VPD (Déficit de Pressão de Vapor) para ajuste do tempo de irrigação. Lógica condicional: Adiamento de irrigação se probabilidade de chuva > 70% e volume > 5mm.

### implementação do node-red e banco de dados.

Criação do Dashboard para monitoramento em tempo real e configuração de um banco de dados (SQLite e MySQL) para registrar logs de acionamentos, adiamentos e economia de água.

### Construção Física e Instalação.

Montagem do quadro de comando (ESP32, relés, fonte de alimentação), instalação da válvula solenoide e posicionamento estratégico dos sensores de umidade na horta da escola.

- Validação Experimental e Análise de Sustentabilidade

### análise quantitativa de economia hídrica.

Comparação entre o volume de água que seria gasto em uma irrigação temporizada comum versus o volume economizado devido às suspensões por previsão de chuva e ajustes via VPD.

### testes de estresse e conectividade.

Validação da estabilidade da comunicação MQTT na rede escolar e da precisão das leituras dos sensores em diferentes condições climáticas.

### coleta de métricas no node-red.

Armazenamento automático da frequência de acionamentos e correlação entre os dados da API meteorológica e a resposta real da umidade do solo.

### resultados e relatório final.

Consolidação dos dados para demonstrar a viabilidade do sistema como ferramenta de sustentabilidade escolar, com propostas de expansão para outras áreas verdes da instituição.

# Cronograma

| 2026-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADE |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|  | revisão bibliográfica | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudo de tecnologias aplicáveis |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | análise de necessidades hídricas |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | avaliação de viabilidade |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | arquitetura de comunicação |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | algoritmo de decisão em linguagem c |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | implementação do node-red e banco de dados |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
|  | construção física e instalação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | análise quantitativa de economia hídrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADES |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul |
|  | teste de estresse e conectividade | X | X | X |  |  |  |  |
|  | coleta de métricas no node - red |  | X | X | X |  |  |  |
|  | resultados e relatório final |  |  |  | X | X | X | X |

# Resultados esperados

Espera-se que o projeto “Horta Inteligente Sustentável” resulte na criação de um protótipo funcional de sistema de irrigação automatizado, instalado na horta escolar, capaz de gerenciar o manejo hídrico de forma autônoma através da integração entre sensores locais e dados meteorológicos globais. O sistema deverá contar com uma lógica preditiva baseada em algoritmos de decisão, voltada à economia rigorosa de água ao adiar irrigações em caso de chuvas previstas, além de ajustar o tempo de abertura das válvulas por meio do cálculo do Déficit de Pressão de Vapor (VPD), garantindo a saúde das plantas de forma intuitiva e eficiente.

Em paralelo, será desenvolvido um sistema de monitoramento via protocolo MQTT integrado ao Node-RED, que permitirá a visualização remota de dados em tempo real e o controle manual da horta através de um dashboard interativo, ampliando o alcance do projeto para além do ambiente físico da escola. Essa integração entre hardware (ESP32) e software possibilitará maior eficiência na gestão de dados ambientais e o armazenamento histórico em banco de dados, oferecendo autonomia à equipe responsável pelo monitoramento e métricas precisas sobre o volume de água economizado.

Do ponto de vista tecnológico e educacional, o projeto deve proporcionar aos discentes envolvidos o desenvolvimento de competências práticas em áreas como programação em linguagem C, automação IoT, processamento de dados JSON e agricultura de precisão, fortalecendo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Além disso, o processo de concepção e validação do algoritmo de decisão incentivará a aprendizagem colaborativa e interdisciplinar, aproximando o conhecimento teórico das demandas reais por soluções sustentáveis e da lógica da Indústria 4.0.

Em termos sociais e institucionais, espera-se que a horta inteligente contribua significativamente para a redução do desperdício de recursos naturais na escola, promovendo a educação ambiental e a conscientização sobre o uso racional da água entre estudantes, servidores e visitantes. O projeto também deve inspirar novas iniciativas tecnológicas voltadas à sustentabilidade em outros espaços da instituição, reforçando a imagem da escola como referência em inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental.

# Participantes do Projeto

O projeto será desenvolvido pelos membros Richard Riam, Leonardo Hideki Bonetti, Giulia Fernanda Ferreira Almeida, Gabriel Matos Rocha e Sophia Vitoy Nantes, do PET Engenharia Elétrica da UFMT, sob a orientação do tutor do grupo, professor Saulo Roberto Sodré dos Reis. Richard Riam atuará como líder da pesquisa. A equipe será organizada em três frentes principais — Hardware, Software e Eletrônica — de acordo com as competências e interesses dos participantes. Caso surjam demandas específicas, poderão ser incluídos discentes com conhecimentos técnicos especializados que contribuam para o aprimoramento do projeto.

| DISCENTES: | RGA: |
| --- | --- |
| Richard Riam Neres Ferreira | 202511322033 |
| Leonardo Hideki Bonetti | 202511322022 |
| Gabriel Matos Rocha | 202311322010 |
| Giulia Fernanda Ferreira Almeida |  |

# Referências Bibliográficas

SOARES, Jéssica Oliveira et al. Protótipo de horta indoor com IOT. 2023.

BONRUQUE, Erick; CELARINO, André; DE SOUZA, Odair Moreira. HortaIno: Horta Automatizada de baixo custo com esp8266 para Auxiliar os Produtores Familiares. In: Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware). SBC, 2022. p. 161-164.

SARAIVA, Samuel Victor et al. IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA POR ESP 32. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 11, n. 11, p. 3711-3723, 2025.